# Teorijas tēma: Darba tīkla modeļa izveide. Tīkla grafiks un tā aprēķins

# Projekta plānošana

Projektu var sadalīt darbībās (uzdevumos).

Katram uzdevumam ir:

- ilgums

- sākuma nosacījumi

- beigu rezultāts

Šo struktūru var attēlot ar tīkla grafiku.

# Darba tīkla modelis

Darba tīkla modelis ir grafiska projekta darbību attēlošana ar grafu.

Grafā ir:

- Virsotnes -Notikumi (projekta stāvokļi)

- Saites - Darbi (aktivitātes)

# Matemātiskais modelis

Tīkla modelis ir orientēts aciklisks grafs (DAG).

G=(V,E)

, kur:

- V– virsotņu kopa

- E– saišu kopa (darbi)

# Tīkla grafika elementi

Katram darbam ir:

| Apzīmējums | Nozīme |
| --- | --- |
| i | sākuma notikums |
| j | beigu notikums |
| tij | darba ilgums |

# Tīkla grafika aprēķins

Aprēķina:

## Agrāko notikuma laiku

Tj=max⁡(Ti+tij)

## Vēlāko notikuma laiku

Ti=min⁡(Tj-tij)

## Darba rezerves laiku

Rij=Tj-Ti-tij

# Kritiskais ceļš

Kritiskais ceļš ir garākais ceļš tīkla grafikā.

Tas nosaka minimālo projekta ilgumu.

Darbi uz kritiskā ceļa:

Rij=0

# Piemērs

Projekts: Mājaslapas izveide:

Aprēķināt projekta realizēšanas maksimālo laiku un realizēšanas veidu, ja iespējami šādi scenāriji darba veikšanai (tabula):

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 |
| B | 1 | 3 | 4 |
| C | 2 | 4 | 5 |
| D | 3 | 4 | 2 |

1

2

3

4

Aprēķins

Agrākais laiks

T1=0
T2=0+3=3
T3=0+4=4
T4=max⁡(3+5,4+2)
T4=max⁡(8,6)=8

Projekta ilgums: 8

Kritiskais ceļš: 1 → 2 → 4

Ilgums: 3+5=8

# Praktiskais darbs

# Tēma:

Projekta tīkla grafika modelēšana un aprēķins.

## Uzdevums

Studentiem dots projekts, ko audzēkni var risināt ar dažādiem  veidiem (A-E). Projekts pabeigts, kad tiks  no A līdz E)

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | 3 | 3 |
| C | 2 | 4 | 6 |
| D | 3 | 4 | 5 |
| E | 4 | 5 | 2 |

# Tīkla grafiks

# Matemātiski jāaprēķina:za GHD1

APRĒĶINS

Agrākais laiks

T₁ = 0

T₂ = 0 + 4 = 4

T₃ = 0 + 3 = 3

T₄ = max(4 + 6, 3 + 5) = max(10, 8) = 10

T₅ = 10 + 2 = 12

Projekta ilgums: 12

Kritiskais ceļš: 1 -> 2 -> 4 -> 5

# Datubāzes izveidot DB struktūru un aizpildīt ar datiem:

| activities |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | project_id | name | start_node | end_node | duration |

| project |  |
| --- | --- |
| id | name |

# Uzrakstīt programmu, kas iegūst datus no tabulas par projektu json formā, ko ar JavaScript palīdzību aprēķina agrākos laikus un izvada HTML.

Dati.php –

<?php

$conn = mysqli_connect("153.92.1.116", "borodins_n", "av9_Sqw9", "bn_tiklagrafiks", 3307);

if (!$conn) {

die("kludas zinojums: " . mysqli_connect_error());

}

// nolasu visus darbus no tabulas

$sql = "SELECT * FROM activities";

$result = mysqli_query($conn, $sql);

$dati = array();

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

$dati[] = $row;

}

// atdodu ka json

header('Content-Type: application/json');

header('Access-Control-Allow-Origin: *');

echo json_encode($dati);

mysqli_close($conn);

?>

Index.html –

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Tikla grafiks</title>

</head>

<body>

<h1>Projekta tīkla grafiks</h1>

<h2>Darbi:</h2>

<table border="1">

<tr>

<th>Darbs</th>

<th>No</th>

<th>Uz</th>

<th>Ilgums</th>

</tr>

<tbody id="tabula">

</tbody>

</table>

<h2>Agrākais laiks:</h2>

<div id="rezultati"></div>

<h2>Pievienot jaunu darbu:</h2>

<form>

<label>Darbs: <input type="text" id="name"></label><br><br>

<label>No: <input type="number" id="start_node"></label><br><br>

<label>Uz: <input type="number" id="end_node"></label><br><br>

<label>Ilgums: <input type="number" id="duration"></label><br><br>

<button type="button" onclick="pievienot()">Pievienot</button>

</form>

<div id="zinojums"></div>

<script>

// panem datus no php faila

fetch('dati.php')

.then(function(response) {

return response.json();

})

.then(function(dati) {

// ielieku tabula

var tabula = document.getElementById('tabula');

for (var i = 0; i < dati.length; i++) {

var rinda = '<tr>';

rinda += '<td>' + dati[i].name + '</td>';

rinda += '<td>' + dati[i].start_node + '</td>';

rinda += '<td>' + dati[i].end_node + '</td>';

rinda += '<td>' + dati[i].duration + '</td>';

rinda += '</tr>';

tabula.innerHTML += rinda;

}

// aprekinu agrakos laikus

var T = {};

T[1] = 0;

for (var i = 0; i < dati.length; i++) {

var darbs = dati[i];

var jaunais = parseInt(T[darbs.start_node]) + parseInt(darbs.duration);

if (T[darbs.end_node] == undefined) {

T[darbs.end_node] = jaunais;

} else {

// ja jau ir vertiba tad nemu lielako

if (jaunais > T[darbs.end_node]) {

T[darbs.end_node] = jaunais;

}

}

}

// izvadu rezultatus

var rezultati = document.getElementById('rezultati');

var teksts = '';

for (var virsotne in T) {

teksts += '<p>T' + virsotne + ' = ' + T[virsotne] + '</p>';

}

teksts += '<p><b>Projekta ilgums: ' + T[5] + '</b></p>';

rezultati.innerHTML = teksts;

});

// pievienot jaunu darbu

function pievienot() {

var jauns_darbs = {

project_id: 1,

name: document.getElementById('name').value,

start_node: document.getElementById('start_node').value,

end_node: document.getElementById('end_node').value,

duration: document.getElementById('duration').value

};

fetch('pievienot.php', {

method: 'POST',

body: JSON.stringify(jauns_darbs)

})

.then(function(response) {

return response.text();

})

.then(function(atbilde) {

document.getElementById('zinojums').innerHTML = atbilde;

});

}

</script>

</body>

</html>

# Papildināt programmu, kas ļauj ievadīt papildus datus tabulās, nosūtot no HTML uz PHP tos json formā, ko ar PHP palīdzību ievada DB.

pievienot.php –

<?php

// panem json datus no html

$dati = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

// piesledzos datubazei

$conn = mysqli_connect("153.92.1.116", "lickrastins_i", "3F0cu!^B", "li_tiklagrafiks", 3307);

if (!$conn) {

die("nevar pieslégties: " . mysqli_connect_error());

}

// ielieku DB

$sql = "INSERT INTO activities (project_id, name, start_node, end_node, duration) VALUES (

" . $dati['project_id'] . ",

'" . $dati['name'] . "',

" . $dati['start_node'] . ",

" . $dati['end_node'] . ",

" . $dati['duration'] . "

)";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {

echo "Darbs veiksmigi pievienots!";

} else {

echo "Kludas: " . mysqli_error($conn);

}

mysqli_close($conn);

?>

Index.html –

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Tikla grafiks</title>

</head>

<body>

<h1>Projekta tīkla grafiks</h1>

<h2>Darbi:</h2>

<table border="1">

<tr>

<th>Darbs</th>

<th>No</th>

<th>Uz</th>

<th>Ilgums</th>

</tr>

<tbody id="tabula">

</tbody>

</table>

<h2>Agrākais laiks:</h2>

<div id="rezultati"></div>

<h2>Pievienot jaunu darbu:</h2>

<form>

<label>Darbs: <input type="text" id="name"></label><br><br>

<label>No: <input type="number" id="start_node"></label><br><br>

<label>Uz: <input type="number" id="end_node"></label><br><br>

<label>Ilgums: <input type="number" id="duration"></label><br><br>

<button type="button" onclick="pievienot()">Pievienot</button>

</form>

<div id="zinojums"></div>

<script>

// panem datus no php faila

fetch('dati.php')

.then(function(response) {

return response.json();

})

.then(function(dati) {

// ielieku tabula

var tabula = document.getElementById('tabula');

for (var i = 0; i < dati.length; i++) {

var rinda = '<tr>';

rinda += '<td>' + dati[i].name + '</td>';

rinda += '<td>' + dati[i].start_node + '</td>';

rinda += '<td>' + dati[i].end_node + '</td>';

rinda += '<td>' + dati[i].duration + '</td>';

rinda += '</tr>';

tabula.innerHTML += rinda;

}

// aprekinu agrakos laikus

var T = {};

T[1] = 0;

for (var i = 0; i < dati.length; i++) {

var darbs = dati[i];

var jaunais = parseInt(T[darbs.start_node]) + parseInt(darbs.duration);

if (T[darbs.end_node] == undefined) {

T[darbs.end_node] = jaunais;

} else {

// ja jau ir vertiba tad nemu lielako

if (jaunais > T[darbs.end_node]) {

T[darbs.end_node] = jaunais;

}

}

}

// izvadu rezultatus

var rezultati = document.getElementById('rezultati');

var teksts = '';

for (var virsotne in T) {

teksts += '<p>T' + virsotne + ' = ' + T[virsotne] + '</p>';

}

teksts += '<p><b>Projekta ilgums: ' + T[5] + '</b></p>';

rezultati.innerHTML = teksts;

});

// pievienot jaunu darbu

function pievienot() {

var jauns_darbs = {

project_id: 1,

name: document.getElementById('name').value,

start_node: document.getElementById('start_node').value,

end_node: document.getElementById('end_node').value,

duration: document.getElementById('duration').value

};

fetch('pievienot.php', {

method: 'POST',

body: JSON.stringify(jauns_darbs)

})

.then(function(response) {

return response.text();

})

.then(function(atbilde) {

document.getElementById('zinojums').innerHTML = atbilde;

});

}

</script>

</body>

</html>

# Vērtēšanas kritēriji

| Kritērijs | Punkti |
| --- | --- |
| Tīkla grafiks | 4 |
| Aprēķini | 6 |
| DB realizācija | 4 |
| Aprēķina programma | 6 |
| Datu ievades programma | 5 |