# Teorijas tēma: Darba tīkla modeļa izveide. Tīkla grafiks un tā aprēķins

# Projekta plānošana

Projektu var sadalīt darbībās (uzdevumos).

Katram uzdevumam ir:

- ilgums

- sākuma nosacījumi

- beigu rezultāts

Šo struktūru var attēlot ar tīkla grafiku.

# Darba tīkla modelis

Darba tīkla modelis ir grafiska projekta darbību attēlošana ar grafu.

Grafā ir:

- Virsotnes -Notikumi (projekta stāvokļi)

- Saites - Darbi (aktivitātes)

# Matemātiskais modelis

Tīkla modelis ir orientēts aciklisks grafs (DAG).

G=(V,E)

, kur:

- V– virsotņu kopa

- E– saišu kopa (darbi)

# Tīkla grafika elementi

Katram darbam ir:

| Apzīmējums | Nozīme |
| --- | --- |
| i | sākuma notikums |
| j | beigu notikums |
| tij | darba ilgums |

# Tīkla grafika aprēķins

Aprēķina:

## Agrāko notikuma laiku

Tj=max⁡(Ti+tij)

## Vēlāko notikuma laiku

Ti=min⁡(Tj-tij)

## Darba rezerves laiku

Rij=Tj-Ti-tij

# Kritiskais ceļš

Kritiskais ceļš ir garākais ceļš tīkla grafikā.

Tas nosaka minimālo projekta ilgumu.

Darbi uz kritiskā ceļa:

Rij=0

# Piemērs

Projekts: Mājaslapas izveide:

Aprēķināt projekta realizēšanas maksimālo laiku un realizēšanas veidu, ja iespējami šādi scenāriji darba veikšanai (tabula):

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 |
| B | 1 | 3 | 4 |
| C | 2 | 4 | 5 |
| D | 3 | 4 | 2 |

1

2

3

4

Aprēķins

Agrākais laiks

T1=0
T2=0+3=3
T3=0+4=4
T4=max⁡(3+5,4+2)
T4=max⁡(8,6)=8

Projekta ilgums: 8

Kritiskais ceļš: 1 → 2 → 4

Ilgums: 3+5=8

# Praktiskais darbs

# Tēma:

Projekta tīkla grafika modelēšana un aprēķins.

## Uzdevums

Studentiem dots projekts, ko audzēkni var risināt ar dažādiem  veidiem (A-E). Projekts pabeigts, kad tiks  no A līdz E)

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | 3 | 3 |
| C | 2 | 4 | 6 |
| D | 3 | 4 | 5 |
| E | 4 | 5 | 2 |

# Tīkla grafiks

# Matemātiski jāaprēķina:

Agrākie notikumu laiki

T1 = 0

T2 = 0+4 = 4

T3 = 0+3 = 3

T4 = max(4+6 ; 3+5) = max(10;8) = 10

T5  = 10+2 = 12

Projekta ilgums:___12__________
Kritiskais ceļš:_____1->2->4->5________

# Datubāzes izveidot DB struktūru un aizpildīt ar datiem:

| activities |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | project_id | name | start_node | end_node | duration |

| project |  |
| --- | --- |
| id | name |

# Uzrakstīt programmu, kas iegūst datus no tabulas par projektu json formā, ko ar JavaScript palīdzību aprēķina agrākos laikus un izvada HTML.

<?php
header('Content-Type: application/json');

$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "projekti");

$project_id = $_GET['project_id'];

$sql = "SELECT * FROM activities WHERE project_id = $project_id";
$result = $conn->query($sql);

$activities = [];

while($row = $result->fetch_assoc()) {
$activities[] = $row;
}

echo json_encode($activities);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Projekta grafiks</title>
</head>
<body>

<h2>Projekta aktivitātes</h2>
<table border="1" id="resultTable">
<thead>
<tr>
<th>Nosaukums</th>
<th>Sākuma mezgls</th>
<th>Beigu mezgls</th>
<th>Ilgums</th>
<th>Agrākais sākums</th>
<th>Agrākais beigas</th>
</tr>
</thead>
<tbody></tbody>
</table>

<script>
fetch("get_project.php?project_id=1")
.then(res => res.json())
.then(data => {

// Aprēķins (vienkāršots)
let earliest = {};

data.forEach(act => {
let start = earliest[act.start_node] || 0;
let finish = start + parseInt(act.duration);

earliest[act.end_node] = finish;

act.earliest_start = start;
act.earliest_finish = finish;
});

// Attēlošana
let tbody = document.querySelector("#resultTable tbody");

data.forEach(act => {
let row = `
<tr>
<td>${act.name}</td>
<td>${act.start_node}</td>
<td>${act.end_node}</td>
<td>${act.duration}</td>
<td>${act.earliest_start}</td>
<td>${act.earliest_finish}</td>
</tr>`;
tbody.innerHTML += row;
});

});
</script>

</body>
</html>

# Papildināt programmu, kas ļauj ievadīt papildus datus tabulās, nosūtot no HTML uz PHP tos json formā, ko ar PHP palīdzību ievada DB.

<h3>Pievienot aktivitāti</h3>

<input type="text" id="name" placeholder="Nosaukums">
<input type="number" id="start_node" placeholder="Start">
<input type="number" id="end_node" placeholder="End">
<input type="number" id="duration" placeholder="Ilgums">

<button onclick="sendData()">Saglabāt</button>

<script>
function sendData() {
let data = {
project_id: 1,
name: document.getElementById("name").value,
start_node: document.getElementById("start_node").value,
end_node: document.getElementById("end_node").value,
duration: document.getElementById("duration").value
};

fetch("add_activity.php", {
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify(data)
})
.then(res => res.text())
.then(res => alert(res));
}
</script>

<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "projekti");

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);

$sql = "INSERT INTO activities (project_id, name, start_node, end_node, duration)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";

$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param(
"isiii",
$data['project_id'],
$data['name'],
$data['start_node'],
$data['end_node'],
$data['duration']
);

if($stmt->execute()) {
echo "Saglabāts!";
} else {
echo "Kļūda!";
}
?>

# Vērtēšanas kritēriji

| Kritērijs | Punkti |
| --- | --- |
| Tīkla grafiks | 4 |
| Aprēķini | 6 |
| DB realizācija | 4 |
| Aprēķina programma | 6 |
| Datu ievades programma | 5 |