# Teorijas tēma: Darba tīkla modeļa izveide. Tīkla grafiks un tā aprēķins

# Projekta plānošana

Projektu var sadalīt darbībās (uzdevumos).

Katram uzdevumam ir:

- ilgums

- sākuma nosacījumi

- beigu rezultāts

Šo struktūru var attēlot ar tīkla grafiku.

# Darba tīkla modelis

Darba tīkla modelis ir grafiska projekta darbību attēlošana ar grafu.

Grafā ir:

- Virsotnes -Notikumi (projekta stāvokļi)

- Saites - Darbi (aktivitātes)

# Matemātiskais modelis

Tīkla modelis ir orientēts aciklisks grafs (DAG).

G=(V,E)

, kur:

- V– virsotņu kopa

- E– saišu kopa (darbi)

# Tīkla grafika elementi

Katram darbam ir:

| Apzīmējums | Nozīme |
| --- | --- |
| i | sākuma notikums |
| j | beigu notikums |
| tij | darba ilgums |

# Tīkla grafika aprēķins

Aprēķina:

## Agrāko notikuma laiku

Tj=max⁡(Ti+tij)

## Vēlāko notikuma laiku

Ti=min⁡(Tj-tij)

## Darba rezerves laiku

Rij=Tj-Ti-tij

# Kritiskais ceļš

Kritiskais ceļš ir garākais ceļš tīkla grafikā.

Tas nosaka minimālo projekta ilgumu.

Darbi uz kritiskā ceļa:

Rij=0

# Piemērs

Projekts: Mājaslapas izveide:

Aprēķināt projekta realizēšanas maksimālo laiku un realizēšanas veidu, ja iespējami šādi scenāriji darba veikšanai (tabula):

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 |
| B | 1 | 3 | 4 |
| C | 2 | 4 | 5 |
| D | 3 | 4 | 2 |

1

2

3

4

Aprēķins

Agrākais laiks

T1=0
T2=0+3=3
T3=0+4=4
T4=max⁡(3+5,4+2)
T4=max⁡(8,6)=8

Projekta ilgums: 8

Kritiskais ceļš: 1 → 2 → 4

Ilgums: 3+5=8

# Praktiskais darbs

# Tēma:

Projekta tīkla grafika modelēšana un aprēķins.

## Uzdevums

Studentiem dots projekts, ko audzēkni var risināt ar dažādiem  veidiem (A-E). Projekts pabeigts, kad tiks  no A līdz E)

| Darbs | No | Uz | Ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | 3 | 3 |
| C | 2 | 4 | 6 |
| D | 3 | 4 | 5 |
| E | 4 | 5 | 2 |

# Tīkla grafiks

# Matemātiski jāaprēķina:

Agrākie notikumu laiki:__________
Projekta ilgums:_____________
Kritiskais ceļš:_____________

# Datubāzes izveidot DB struktūru un aizpildīt ar datiem:

| activities |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | project_id | name | start_node | end_node | duration |

| project |  |
| --- | --- |
| id | name |

# Uzrakstīt programmu, kas iegūst datus no tabulas par projektu json formā, ko ar JavaScript palīdzību aprēķina agrākos laikus un izvada HTML.

# Papildināt programmu, kas ļauj ievadīt papildus datus tabulās, nosūtot no HTML uz PHP tos json formā, ko ar PHP palīdzību ievada DB.

# Vērtēšanas kritēriji

| Kritērijs | Punkti |
| --- | --- |
| Tīkla grafiks | 4 |
| Aprēķini | 6 |
| DB realizācija | 4 |
| Aprēķina programma | 6 |
| Datu ievades programma | 5 |