{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["333 Jelgavas pilsēt.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"333 Jelgavas pilsēt..","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/19/70"]
[]
["Jelgavas pilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Pēc CSNg nepieciešams veikt luksofora remontdarbus Lielās-Mātera ielas gājēju luksoforam"]
[1,99523,"Lielās ielas - Mātera ielas krustojums remontdarbi pēc 23.07.2021. CSNg","Luksofora balsta demontāža","1.2","2021-07-29",null,null,1,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":50,"d":"50.00"}}]
[2,null,null,"Signālgalvas demontāža","1.6","2021-07-29",null,null,1,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"I8*J8","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[3,null,null,"Gājēju izsaukuma pogas demontāža","1.7","2021-07-29",null,null,1,{"v":25,"d":"25.00"},{"$f":"I9*J9","v":{"v":25,"d":"25.00"}}]
[4,null,null,"Luksofora balsta montāža","3.1","2021-07-29",null,null,1,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"I10*J10","v":{"v":50,"d":"50.00"}}]
[5,null,null,"Datorizētās akustiskās gājēju izsaukuma pogas montāža","3.9","2021-07-29",null,null,1,{"v":40,"d":"40.00"},{"$f":"I11*J11","v":{"v":40,"d":"40.00"}}]
[6,null,null,"Datorizētās akustiskās gājēju izsaukuma pogas konfigurēšana, remonts","3.10","2021-07-29",null,null,1,{"v":40,"d":"40.00"},{"$f":"I12*J12","v":{"v":40,"d":"40.00"}}]
[7,null,null,"Gājēju signālgalvas ar laika atskaites displeju montāža","4.6","2021-07-29",null,null,1,{"v":20,"d":"20.00"},{"$f":"I13*J13","v":{"v":20,"d":"20.00"}}]
[8,null,null,"Signālgalvas aizsargjumtiņa nomaiņa uz balsta","4.10","2021-07-29",null,null,2,{"v":25,"d":"25.00"},{"$f":"I14*J14","v":{"v":50,"d":"50.00"}}]
[9,null,null,"Luksofora balsts h=4m Technopali STP45-114-2 ","9.1","2021-07-29",null,null,1,{"v":70,"d":"70.00"},{"$f":"I15*J15","v":{"v":70,"d":"70.00"}}]
[10,null,null,"Signālgalvas aizsargjumtiņš","10.18","2021-07-29",null,null,2,{"v":15,"d":"15.00"},{"$f":"I16*J16","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K16)","v":{"v":405,"d":"405.00"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K17*1.21","v":490.05}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2024-11-19T11:34:47"]