{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["333 Jelgavas pilsēt.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"333 Jelgavas pilsēt..","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/19/70"]
[]
["Jelgavas pilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Brīvības bulvāra-Rīgas ielas luksofora krustojuma kontroliera nomaiņa un darbi pie paša luksofora"]
[1,99269,"Rīgas ielas - Brīvības bulvāra krustojums","Luksofora balsta demontāža","1.2","2021-06-21",null,null,3,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":150,"d":"150.00"}}]
[2,null,null,"Luksofora balsta pamata demontāža","1.4","2021-06-21",null,null,3,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"I8*J8","v":{"v":90,"d":"90.00"}}]
[3,null,null,"Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules guldīšanai 0.7m dziļumā","2.1","2021-06-21",null,null,20,{"v":6,"d":"6.00"},{"$f":"I9*J9","v":{"v":120,"d":"120.00"}}]
[4,null,null,"Bruģa (flīzes) segumā demontāža, atjaunošana","2.4","2021-06-21",null,null,4,{"v":75,"d":"75.00"},{"$f":"I10*J10","v":{"v":300,"d":"300.00"}}]
[5,null,null,"Zaļas zonas atjaunošana","2.5","2021-06-21",null,null,4,{"v":3,"d":"3.00"},{"$f":"I11*J11","v":{"v":12,"d":"12.00"}}]
[6,null,null,"Kabeļu montāža, izmantojot horizontālas urbšanas metodi","2.6","2021-06-21",null,null,25,{"v":35,"d":"35.00"},{"$f":"I12*J12","v":{"v":875,"d":"875.00"}}]
[7,null,null,"Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā","2.8","2021-06-21",null,null,50,{"v":1,"d":"1.00"},{"$f":"I13*J13","v":{"v":50,"d":"50.00"}}]
[8,null,null,"Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē","2.9","2021-06-21",null,null,80,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"$f":"I14*J14","v":{"v":128,"d":"128.00"}}]
[9,null,null,"Kabeļa montāža (nomaiņa) balstā","2.11","2021-06-21",null,null,15,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"$f":"I15*J15","v":{"v":24,"d":"24.00"}}]
[10,null,null,"Signālkabeļa 7-19x2.5 gala apdare, pieslēgšana","2.14","2021-06-21",null,null,9,{"v":18,"d":"18.00"},{"$f":"I16*J16","v":{"v":162,"d":"162.00"}}]
[11,null,null,"Luksofora balsta montāža","3.1","2021-06-21",null,null,3,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"I17*J17","v":{"v":150,"d":"150.00"}}]
[12,null,null,"Luksofora balsta pamata montāža","3.3","2021-06-21",null,null,3,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"I18*J18","v":{"v":90,"d":"90.00"}}]
[13,null,null,"Signālgalvas stiprinājuma kronšteina nomaiņa uz balsta","4.12","2021-06-21",null,null,6,{"v":20,"d":"20.00"},{"$f":"I19*J19","v":{"v":120,"d":"120.00"}}]
[14,null,null,"Signālkabelis Cu 7x2.5","8.2","2021-06-21",null,null,15,{"v":2,"d":"2.00"},{"$f":"I20*J20","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[15,null,null,"Signālkabelis Cu 12x2.5","8.3","2021-06-21",null,null,10,{"v":2.7,"d":"2.70"},{"$f":"I21*J21","v":{"v":27,"d":"27.00"}}]
[16,null,null,"Signālkabelis Cu 19x2.5","8.4","2021-06-21",null,null,30,{"v":3,"d":"3.00"},{"$f":"I22*J22","v":{"v":90,"d":"90.00"}}]
[17,null,null,"Aizsargcaurule – ārējais diametrs 75mm 750N","8.6","2021-06-21",null,null,20,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"$f":"I23*J23","v":{"v":24,"d":"24.00"}}]
[18,null,null,"Aizsargcaurule – ārējais diametrs 110mm 750N","8.7","2021-06-21",null,null,30,{"v":1.2,"d":"1.20"},{"$f":"I24*J24","v":{"v":36,"d":"36.00"}}]
[19,null,null,"Signāllenta","8.8","2021-06-21",null,null,20,0.07,{"$f":"I25*J25","v":{"v":1.4,"d":"1.40"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K25)","v":{"v":2479.4,"d":"2479.40"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K26*1.21","v":{"v":3000.074,"d":"3000.07"}}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2024-11-19T11:35:46"]