{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["333 Jelgavas pilsēt.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"333 Jelgavas pilsēt..","index":0,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/19/70"]
[]
["Jelgavas pilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Laika atskaites konfigurācija gājēju pogām."]
[1,98371,"Lielās ielas - Jāņa Čakstes bulvāra krustojums","Luksofora gājēju laika atskaites konfigurēšana","4.17","2021-02-26",null,null,2,{"v":5,"d":"5.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[2,null,"Raiņa ielas - Katoļu ielas krustojums","Luksofora gājēju laika atskaites konfigurēšana","4.17","2021-02-25",null,null,2,{"v":5,"d":"5.00"},{"$f":"I8*J8","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[3,null,"Pasta ielas - Zirgu ielas - Sporta ielas krustojums","Luksofora gājēju laika atskaites konfigurēšana","4.17","2021-02-25",null,null,1,{"v":5,"d":"5.00"},{"$f":"I9*J9","v":{"v":5,"d":"5.00"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K9)","v":{"v":25,"d":"25.00"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K10*1.21","v":30.25}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2024-11-19T11:37:57"]