{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["399 Luksoforu uztur.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"399 Luksoforu uztur..","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[20,0,20,2],[21,0,21,2],[22,0,22,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/22/73"]
[]
["Jelgavas valstspilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Esošā luksoforu kontroliera demontāža, jauna luksoforu kontroliera montāža, ieskaitot elektropadevi, sakaru kanalizāciju u.c. elementus. Signāplāna palaišana. Kontroliera pieslēgšana POIC satiksmes vadības centram."]
[1,104820,"Brīvības bulvāra - Lāčplēša ielas krustojums","Kontroliera demontāža","1.1","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":200,"d":"200.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":200,"d":"200.00"}}]
[2,null,null,"Strādnieka darbs","1.10","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,35,{"v":45,"d":"45.00"},{"$f":"I8*J8","v":{"v":1575,"d":"1575.00"}}]
[3,null,null,"Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot pievestu augu zemi (h=10cm)","2.5","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"$f":"I9*J9","v":{"v":3.5,"d":"3.50"}}]
[4,null,null,"Liekās grunts aizvešana","2.7","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":20,"d":"20.00"},{"$f":"I10*J10","v":{"v":20,"d":"20.00"}}]
[5,null,null,"Spēka kabeļa gala apdares montāža","2.12","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":10,"d":"10.00"},{"$f":"I11*J11","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[6,null,null,"Signālkabeļa 7-19x2.5 gala apdare, pieslēgšana","2.14","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,11,{"v":40,"d":"40.00"},{"$f":"I12*J12","v":{"v":440,"d":"440.00"}}]
[7,null,null,"Datu kabeļa gala apdare, pieslēgšana","2.15","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":15,"d":"15.00"},{"$f":"I13*J13","v":{"v":15,"d":"15.00"}}]
[8,null,null,"Signālkabeļa spaiļu komplekta nomaiņa balstā, konsolē, vārtos","2.16","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,11,{"v":40,"d":"40.00"},{"$f":"I14*J14","v":{"v":440,"d":"440.00"}}]
[9,null,null,"Kontroliera montāža","6.1","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":300,"d":"300.00"},{"$f":"I15*J15","v":{"v":300,"d":"300.00"}}]
[10,null,null,"Luksofora kontroliera korpusa nomaiņa","6.2","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":200,"d":"200.00"},{"$f":"I16*J16","v":{"v":200,"d":"200.00"}}]
[11,null,null,"Luksofora objekta signālplāna izstrāde","6.8","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":500,"d":"500.00"},{"$f":"I17*J17","v":{"v":500,"d":"500.00"}}]
[12,null,null,"Luksoforu objekta pieslēgšana un konfigurēšana piedāvātajai attālinātās pārraudzības un vadības sistēmai","7.3","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,3,{"v":115,"d":"115.00"},{"$f":"I18*J18","v":{"v":345,"d":"345.00"}}]
[13,null,null,"Skapis luksoforu kontrolieru montāžai (LVS) Thalassa enclosure 1250x750x320mm","12.1","01.10.2023 - 20.10.2023",null,null,1,{"v":2080,"d":"2080.00"},{"$f":"I19*J19","v":{"v":2080,"d":"2080.00"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K19)","v":{"v":6128.5,"d":"6128.50"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K20*1.21","v":{"v":7415.485,"d":"7415.49"}}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2024-11-19T12:19:14"]